## 封1_工程量清单_17取费
封1
| 急诊科2间值班室装修工程 |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章或资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
造价工程师：
（签字盖专用章）
编制时间：2021年11月17日

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费_1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：急诊科值班室_装饰单位工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 一 | 原供应室2楼
| 1 | 011614002003 | 拆除砌体洗手池 |  | m | 7.9
| 2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 |  | m2 | 21.29
| 3 | 011601001002 | 旧墙开门窗洞 |  | m2 | 2
| 4 | 00001003 | 设备搬运 |  | 项 | 1
| 5 | 00002001 | 墙面管道及膨胀螺丝拆除 |  | 项 | 1
| 6 | 011607003001 | 吊顶拆除 |  | m2 | 9.36
| 7 | 011613002001 | 玻璃拆除 |  | m2 | 2
| 8 | 00003001 | 原有电路排查、拆除、整理 |  | 工日 | 1
| 9 | 011605001001 | 水磨石地面拆除 |  | m2 | 4.6
| 10 | 011605002001 | 墙面瓷砖拆除 |  | m2 | 12.24
| 11 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | m3 | 2.34
| 12 | 011203003001 | 砂浆找平 |  | m2 | 43.74
| 13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | m2 | 15.34
| 14 | 011201004001 | 防水保护层 |  | m2 | 43.74
| 15 | 011204003002 | 墙面铺贴300*600瓷砖 |  | m2 | 26.04
| 16 | 011102003001 | 地面铺贴300*300防滑砖 |  | m2 | 4.68
| 17 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 12.24
| 18 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 1.47
| 19 | 011302001004 | 卫生间铝扣板吊顶 |  | m2 | 4.68
| 20 | 011302001005 | 原有吊顶破损更换 |  | m2 | 4.68
| 21 | 030412001004 | 600*600平板灯 |  | 套 | 7
| 22 | 030412001005 | 卫生间集成照明灯具 |  | 套 | 1
| 23 | 081202004002 | 混凝土结构开孔 |  | 个 | 4
| 24 | 031004011001 | 淋浴间隔断 |  | 套 | 1
| 25 | 031004006001 | 大便器 |  | 组 | 1
| 26 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 组 | 1
| 27 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 |  | 组 | 2
| 28 | 031001006005 | PPR给水管 |  | m | 20
| 29 | 031001006006 | 塑料管 |  | m | 20
| 30 | 030411002001 | 线槽 |  | m | 50
| 31 | 030411001003 | 配管 |  | m | 100
| 32 | 030411004003 | 配线 |  | m | 600
| 33 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 40
| 34 | 030404034001 | 照明开关 |  | 个 | 7
| 35 | 030404035004 | 插座 |  | 个 | 20
| 36 | 011210002001 | 金属隔断 |  | m2 | 42.62
| 37 | 010802002001 | 彩板门 |  | m2 | 7.56
| 38 | 010807001002 | 铝合金窗 |  | m2 | 1.5
| 39 | 011402001001 | 木窗油漆 |  | 樘 | 2
小 计
| 二 | 2号楼2楼值班室
| 1 | 011607003002 | 吊顶拆除 |  | m2 | 12.88
| 2 | 011605001002 | 水磨石地面拆除 |  | m2 | 7.48
| 3 | 011605002002 | 墙面瓷砖拆除 |  | m2 | 23.4
| 4 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | m3 | 23.4
| 5 | 011203003002 | 砂浆找平 |  | m2 | 38.84
| 6 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | m2 | 38.84
| 7 | 011201004002 | 防水保护层 |  | m2 | 38.84
| 8 | 011204003003 | 墙面铺贴300*600瓷砖 |  | m2 | 54.28
| 9 | 011102003002 | 地面铺贴300*300防滑砖 |  | m2 | 4.68
| 10 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 12.24
| 11 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 |  | m2 | 2.94
| 12 | 011302001006 | 卫生间铝扣板吊顶 |  | m2 | 7.48
| 13 | 030412001006 | 卫生间集成照明灯具 |  | 套 | 2
| 14 | 081202004003 | 混凝土结构开孔 |  | 个 | 10
| 15 | 031004011002 | 淋浴间隔断 |  | 套 | 2
| 16 | 031004006002 | 大便器 |  | 组 | 2
| 17 | 031004003002 | 洗脸盆 |  | 组 | 2
| 18 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 |  | 组 | 4
| 19 | 031001006007 | PPR给水管 |  | m | 20
| 20 | 031001006008 | 塑料管 |  | m | 120
| 21 | 030411001004 | 配管 |  | m | 100
| 22 | 030411004004 | 配线 |  | m | 300
| 23 | 030411006002 | 接线盒 |  | 个 | 4
| 24 | 030404034002 | 照明开关 |  | 个 | 2
| 25 | 030404035005 | 插座 |  | 个 | 2
| 26 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 车 | 2
| 27 | 050101008003 | 屋面清理 |  | 工日 | 6
小 计
合 计
合同签定后工期：xx天 保修期：x年
联 系人：xxx 联系方式：xxxxxx
报价公司：xx公司 （盖章）

## 表9-1_暂列金额明细表_17取费_1
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：急诊科值班室_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 0
2 | 优质工程增加费 | 0
3 | 缩短定额工期增加费 | 0
4 | 发包人检测费 | 0
5 | 工程噪音超标排污费 | 0
6 | 渣土收纳费 | 0
7 | 设计费 | 5000
合 计 |  | 5000 | --